## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: 08/09/2019 |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | TCM - The Changes Manager | [9 empty] | Autor: Wesley Souza Lima
ID | ID Associado | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 1.0 | MONITORAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS | NEGÓCIOS | ALTA | 1.1.0.1 | Funcional | Média | Gerson | MELO | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 2.2.2 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
1 | 1.1 | POSSIBILIDADE DE VISUALIZAR AS GMUDs AGENDADAS | NEGÓCIOS | ALTA | 1.1.1.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | MELO | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.2.2 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
1 | 1.2 | NOÇÃO DAS ÁREAS AFETADAS |  | ALTA | 1.1.2.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | MATEUS | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.5 / 2.2.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
1 | 1.3 | VERIFICAR SE OS SISTEMAS ESTÃO OPERANTES | NEGÓCIOS | ALTA | 1.1.3.1 | Funcional | Máxima | Gerson | MATEUS | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.1 / 2.2.2 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
1 | 1.4 | REGISTRAR GMUDs JÁ REALIZADAS | NEGÓCIOS | BAIXA | 1.1.4.1 | Funcional | Baixa | Gerson | MELO / WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Verificado
1 | 1.5 | GARANTIA DE QUE OS(AS) SISTEMAS / MÁQUINAS ESTEJAM PREPARADAS PARA RECEBER AS GMUDs | NEGÓCIOS | ALTA | 1.1.5.1 | Não Funcional | Média | Gerson | MELO / WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.1 / 2.2.0 2.2.1 / 3.3.1 | NULL | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
2 | 2.0 | AGENDAMENTO DE GMUDs | NEGÓCIOS | MÉDIA | 2.2.0.1 | Funcional | Alta | Gerson | MELO / WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.5 / 2.2.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
2 | 2.1 | COMUNICAÇÃO DIRETA COM TODOS OS STAKEHOLDERS | USUÁRIOS | MÉDIA | 2.2.1.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | CIARCIA | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.5 / 2.2.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
2 | 2.2 | DASHBOARDS SEPARADAS PARA MAQs. EM MANUTENÇÃO E ATIVAS | USUÁRIOS | MÉDIA | 2.2.2.1 | Funcional | Média | Gerson | WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.2.2 / 2.2.0 | NULL | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.3 | ALERTA PARA STAKEHOLRDERS DO INICIO / FIM DAS GMUDs | USUÁRIOS | MÉDIA | 2.2.3.1 | Funcional | Média | Gerson | CIARCIA | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.5 / 2.2.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.4 | GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS GMUDs | USUÁRIOS | MÉDIA | 2.2.4.1 | Funcional | Alta | Gerson | MATEUS | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.1 / 1.1.4 2.2.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
2 | 2.5 | SITE RESPONSIVEL | USUÁRIOS | MÉDIA | 2.2.5.1 | Não Funcional | Média | Gerson | MELO / WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.2 | NULL | 2019-09-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Proposto
3 | 3.0 | SITE COM DESIGNER INTUITIVO | USUÁRIOS | MÉDIA | 3.3.0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | WESLEY | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.2 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Proposto
3 | 3.1 | GERAÇÃO DE ALERTAS POR PARTE DO SISTEMA NA APLICAÇÃO WEB PARA O USUÁRIO | USUÁRIOS | ALTA | 3.3.1.1 | Funcional | Alta | Gerson | ARTHUR | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 1.1.1 / 1.1.2 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
3 | 3.2 | DESENVOLVIMENTO DO SITE | SISTEMA | ALTA | 3.3.2.1 | Funcional | Máxima | Gerson | MELO | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | NULL | NULL | 2019-09-08 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
3 | 3.3 | DESENVOLVER MODELO CONCEITUAL DO BD | SISTEMA | ALTA | 3.3.3.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.1 / 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Entregue
3 | 3.4 | DESENVOLVER MODELO LÓGICO DO BD | SISTEMA | ALTA | 3.3.4.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.2 / 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Entregue
3 | 3.5 | MONTAR SCRIPTS DE IMPLANTAÇÃO PARA MYSQL / MSSQL | SISTEMA | ALTA | 3.3.5.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.1 / 3.3.2 / 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Projetado
4 | 4.0 | DESENVOLVER BANCO DE DADOS DA APLICAÇÃO WEB | SISTEMA | ALTA | 4.4.0.1 | Funcional | Alta | Gerson | GUILHERME / MATEUS | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | NULL | NULL | 2019-08-07 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Projetado
4 | 4.1 | O SISTEMA DEVE MANTER DADOS DE INPUT/OUTPUT/SUPERVISÃO DE GMUDs JUNTO AS DASHBOARDS DE PROVISÃO | SISTEMA | BAIXA | 4.4.1.1 | Funcional | Média | Gerson | ARTHUR | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.2 / 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 07/09 | Aprovado
4 | 4.2 | SISTEMA DEVE PROVER A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CONSULTA / INSERÇÃO / ATUALIZAÇÃO / AGENDAMENTO DE GMUDs POR PARTE DO USUÁRIO | SISTEMA | ALTA | 4.4.2.1 | Funcional | Alta | Gerson | ARTHUR | TCM | VALIDAÇÃO C/ CLIENTE | 3.3.2 / 4.4.0 | NULL | 2019-08-24 | 2019-09-08 | WESLEY | FORMALIZANDO REQs DO PROJETO | DOC DA REUNIÃO 24/07 | Aprovado
4 | 4.3 | [17 empty] | Proposto
4 | 4.4 | [17 empty] | Proposto
4 | 4.5 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.0 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.1 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.2 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.3 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.4 | [17 empty] | Proposto
5 | 5.5 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.0 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.1 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.2 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.3 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.4 | [17 empty] | Proposto
6 | 6.5 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.0 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.1 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.2 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.3 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.4 | [17 empty] | Proposto
7 | 7.5 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.0 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.1 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.2 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.3 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.4 | [17 empty] | Proposto
8 | 8.5 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.0 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.1 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.2 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.3 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.4 | [17 empty] | Proposto
9 | 9.5 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.0 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.1 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.2 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.3 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.4 | [17 empty] | Proposto
10 | 10.5 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.0 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.1 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.2 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.3 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.4 | [17 empty] | Proposto
11 | 11.5 | [17 empty] | Proposto
12 | 12.0 | [17 empty] | Proposto